## Slide 1: Kế hoạch ra mắt website bán hàng
Tài liệu nội bộ — Công ty Demo SME — minh hoạ đồ án
1
Dự án Website bán hàng SME — trình Ban giám đốc phê duyệt
SME
Công ty Demo SME
Phiên bản 1.0 · 26/10/2026 · Ban dự án Website bán hàng
Notes: Mục đích buổi họp: xin phê duyệt phạm vi, lộ trình và ngân sách giai đoạn 1.

## Slide 2: Nội dung trình bày
Tài liệu nội bộ — Công ty Demo SME — minh hoạ đồ án
2
1
Mục tiêu và bối cảnh
Vì sao cần kênh bán hàng trực tuyến
2
Phạm vi giai đoạn 1
Chức năng trong và ngoài phạm vi
3
Lộ trình triển khai
Từ 11/2026 đến 03/2027
4
Nhân sự dự án
Vai trò và mức tham gia
5
Ngân sách và rủi ro
Số liệu minh hoạ, biện pháp giảm thiểu
6
Chỉ số thành công
Cách đo và đề xuất phê duyệt

## Slide 3: Mục tiêu ra mắt website
Tài liệu nội bộ — Công ty Demo SME — minh hoạ đồ án
3
15/03/2027
Ngày ra mắt chính thức
Sau khoảng 4,5 tháng triển khai
30%
Tỷ trọng đơn hàng trực tuyến
Mục tiêu sau 6 tháng (minh hoạ)
100%
Sản phẩm đồng bộ tồn kho
Lấy trực tiếp từ phân hệ Kho trên ECAP
Bối cảnh hiện tại
Khách hỏi giá qua điện thoại, mạng xã hội; nhân viên báo giá thủ công
Laptop, PC, linh kiện, màn hình, phụ kiện đã quản lý trong phân hệ Kho của ECAP
Chưa có kênh để khách tự xem hàng còn sẵn và đặt hàng 24/7
Kết quả mong đợi
Khách tự tra cứu thông số, giá và tình trạng còn hàng
Đơn trực tuyến chuyển thẳng cho nhân viên kinh doanh phụ trách
Dữ liệu bán hàng đi vào báo cáo xu hướng thị trường trên ECAP
Notes: Ba con số Ban giám đốc cần nhớ: ngày ra mắt, tỷ trọng đơn trực tuyến, đồng bộ tồn kho.

## Slide 4: Phạm vi giai đoạn 1
Tài liệu nội bộ — Công ty Demo SME — minh hoạ đồ án
4
1
Danh mục sản phẩm
5 nhóm hàng, ảnh, thông số và giá niêm yết
2
Tìm kiếm và bộ lọc
Theo tên, hãng, khoảng giá, tình trạng còn hàng
3
Giỏ hàng
Thêm, sửa số lượng, lưu giỏ khi đã đăng nhập
4
Đặt hàng
Xác nhận đơn qua email, theo dõi trạng thái đơn
5
Thanh toán
Thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản
6
Tài khoản
Khách đăng ký, đăng nhập, xem lịch sử mua hàng
Tích hợp với ECAP
Tồn kho đọc từ phân hệ Kho
Đơn hàng tạo giao dịch mua hàng cho khách trong CRM
Khách mới tạo hồ sơ khách hàng, gán người phụ trách
Ngoài phạm vi
Ứng dụng di động riêng cho khách
Bán trên sàn thương mại điện tử, đa ngôn ngữ
Khuyến mãi phức tạp, tích điểm
Notes: Giai đoạn 1 tập trung vào luồng mua hàng cơ bản và tích hợp với Kho, CRM sẵn có trên ECAP.

## Slide 5: Lộ trình triển khai 11/2026 – 03/2027
Tài liệu nội bộ — Công ty Demo SME — minh hoạ đồ án
5
Tháng 11/2026
Tháng 12/2026
Tháng 1/2027
Tháng 2/2027
Tháng 3/2027
Khảo sát, đặc tả yêu cầu
02/11 – 20/11
Thiết kế giao diện UI/UX
16/11 – 18/12
Phát triển chức năng lõi
01/12 – 29/01
Tích hợp Kho và CRM ECAP
05/01 – 12/02
Nhập nội dung sản phẩm
14/12 – 19/02
Kiểm thử và UAT
01/02 – 05/03
Ra mắt và truyền thông
08/03 – 31/03
Chuẩn bị
Xây dựng
Kiểm thử và ra mắt
Mốc: chốt đặc tả 20/11 · bản chạy thử 29/01 · ra mắt 15/03
Notes: Ba mốc kiểm soát: chốt đặc tả 20/11, bản chạy thử 29/01, ra mắt 15/03/2027.

## Slide 6: Nhân sự dự án
Tài liệu nội bộ — Công ty Demo SME — minh hoạ đồ án
6
Vai trò | Đơn vị | Số người | Tham gia | Trách nhiệm chính
Nhà tài trợ dự án | Ban giám đốc | 1 | 5% | Phê duyệt phạm vi, ngân sách; gỡ vướng liên phòng ban
Quản lý dự án | Phòng Kỹ thuật | 1 | 50% | Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ trên ECAP, báo cáo tuần
Lập trình viên | Phòng Kỹ thuật | 2 | 100% | Xây dựng website, tích hợp Kho và CRM
Thiết kế UI/UX | Phòng Marketing | 1 | 60% | Giao diện, nhận diện trang, ảnh sản phẩm
Nội dung sản phẩm | Kinh doanh, Marketing | 2 | 40% | Mô tả, thông số, giá niêm yết cho từng mã hàng
Kiểm thử | Phòng Kỹ thuật | 1 | 50% | Kịch bản kiểm thử, UAT cùng phòng Kinh doanh
Xử lý đơn hàng | Phòng Kinh doanh | 2 | 30% | Tiếp nhận đơn trực tuyến, chăm sóc khách
10
Tổng 10 người, tương đương khoảng 5 nhân sự toàn thời gian (FTE). Mức tham gia là số liệu minh hoạ.
Notes: Phần lớn nhân sự là kiêm nhiệm; chỉ 2 lập trình viên làm toàn thời gian.

## Slide 7: Ngân sách minh hoạ: 360 triệu đồng
Tài liệu nội bộ — Công ty Demo SME — minh hoạ đồ án
7
Chart: 
| Nhân công nội bộ (phân bổ) | Truyền thông ra mắt | Thiết kế, ảnh và nội dung | Dự phòng 10% | Hạ tầng, tên miền, SSL (12 tháng) | Cổng thanh toán, tích hợp
Triệu đồng | 180 | 60 | 45 | 33 | 24 | 18
360
triệu đồng
Hạng mục | Triệu đồng | Tỷ trọng
Nhân công nội bộ (phân bổ) | 180 | 50,0%
Truyền thông ra mắt | 60 | 16,7%
Thiết kế, ảnh và nội dung | 45 | 12,5%
Dự phòng 10% | 33 | 9,2%
Hạ tầng, tên miền, SSL (12 tháng) | 24 | 6,7%
Cổng thanh toán, tích hợp | 18 | 5,0%
Tổng cộng | 360 | 100%
Số liệu minh hoạ, chưa gồm VAT. Chi phí hạ tầng tính cho 12 tháng đầu.
Notes: Nhân công nội bộ chiếm một nửa ngân sách; dự phòng 10% trên tổng chi phí trực tiếp.

## Slide 8: Rủi ro và biện pháp giảm thiểu
Tài liệu nội bộ — Công ty Demo SME — minh hoạ đồ án
8
Rủi ro | Khả năng | Ảnh hưởng | Biện pháp
Dữ liệu sản phẩm thiếu thông số, ảnh | Cao | Trung bình | Chuẩn hoá theo bảng thông số kỹ thuật; khoá danh mục từ 19/02
Tồn kho trên web lệch với kho thực tế | Trung bình | Cao | Đọc tồn kho trực tiếp từ phân hệ Kho ECAP, không nhập tay
Chậm tiến độ tích hợp CRM | Trung bình | Trung bình | Làm tích hợp sớm từ 05/01; dự phòng nhập đơn thủ công
Lỗi thanh toán, gian lận | Thấp | Cao | Giai đoạn 1 chỉ nhận COD và chuyển khoản; đối soát hằng ngày
Lượng truy cập thấp sau ra mắt | Trung bình | Trung bình | Truyền thông 60 triệu; đo hằng tuần và điều chỉnh kênh
Cao
Trung bình
Thấp
Notes: Rủi ro lớn nhất là chất lượng dữ liệu sản phẩm và lệch tồn kho.

## Slide 9: Chỉ số đo thành công
Tài liệu nội bộ — Công ty Demo SME — minh hoạ đồ án
9
5.000
Lượt truy cập mỗi tháng
Đo từ tháng thứ 3 sau ra mắt
2%
Tỷ lệ chuyển đổi
Số đơn hàng / lượt truy cập
30%
Đơn hàng trực tuyến
Tỷ trọng trên tổng đơn sau 6 tháng
< 3 giây
Thời gian tải trang
Trang danh mục, mạng di động 4G
0
Lệch tồn kho
Đối chiếu web với kho ECAP hằng tuần
≤ 2 giờ
Phản hồi đơn hàng
Từ lúc đặt tới khi nhân viên liên hệ
Chỉ tiêu là số liệu minh hoạ.
Notes: Các chỉ tiêu sẽ được chốt lại sau 1 tháng vận hành thử.

## Slide 10: Đề xuất Ban giám đốc phê duyệt
Tài liệu nội bộ — Công ty Demo SME — minh hoạ đồ án
10
Phạm vi giai đoạn 1 và lộ trình 11/2026 – 03/2027
Ngân sách minh hoạ 360 triệu đồng, đã gồm 10% dự phòng
Phòng Kỹ thuật chủ trì; Kinh doanh và Marketing phối hợp
Họp khởi động dự án ngày 02/11/2026
Bước tiếp theo
Gửi bản đặc tả yêu cầu website trước 20/11/2026.
Theo dõi tiến độ tại dự án Website bán hàng SME trên ECAP.
Notes: Xin quyết định ngay trong buổi họp để kịp khởi động ngày 02/11.